## RS Gantt Chart
|  | JUDUL PROYEK: |  |  |  |  | DISIAPKAN OLEH: |  | DIKETAHUI OLEH:
|  | MANAJER PROYEK: |  |  |  |  | TTD |  | TTD
|  |  | Tanggal Mulai: | 2021-02-12 |  |  | DIYAH KARMILA SARI |  | MANAJER PROYEK
|  |  | Scroll ke Minggu: | 3
DONE |  | TASK | Deliverable | Tanggal mulai | Tanggal selesai | Lama hari | Hari kerja | Hari Terpakai | Sisa Hari | DONE % | Prioritas | Bendera | Bintang | SPRINT / MILESTONE
| PERENCANAAN |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 9 | 8
1 |  | Menyusun proposal proyek | RPP | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 6 | 5 | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Sprint 1
1 |  | Menyepakati Tools and Rules |  | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Sprint 1
1 |  | Sebar Kuisioner Lanjutan |  | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 7 | 5 | 7 | 0 | 100% | 2 | 2 | 1 | Sprint 1
1.1667 |  | Task 4 |  | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 6 | 5 | 7 | X | 116.7% | 2 | 2 | 1.1667 | Sprint 1
0 |  | Task 5 |  | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0% | 3 | 3 | 0 | Sprint 1
0.16667 |  | Task 6 |  | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 6 | 5 | 1 | 5 | 16.67% | 4 | 3 | 0.16667 | Sprint 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 1
Insert new rows ABOVE this line
| ANALISIS |  |  | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 14 | 11
1 |  | Melakukan analisis kebutuhan proyek | Dokumen SRS | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 15 | 11 | 15 | 0 | 100% | 3 | 3 | 1 | Sprint 2
1 |  | Menulis Pengetahuan Dasar |  | 2021-02-18 | 2021-02-25 | 8 | 6 | 8 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 2
1 |  | Diskusi Kelompok |  | 2021-02-18 | 2021-02-21 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 1 | Sprint 2
|  | Task 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 |  | Sprint 2
|  | Task 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 |  | Sprint 2
|  | Task 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 |  | Sprint 2
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 2
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 2
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 2
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 2
Insert new rows ABOVE this line
| DESAIN |  |  | 2021-02-12 | 2021-02-20 | 8 | 6
0.55556 |  | Membuat kerangka antarmuka | Lofi prototype | 2021-02-12 | 2021-02-20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 55.56% | 1 | 1 | 0.55556 | Sprint 3
|  | Finalisasi antarmuka | Clickable prototipe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 |  | Sprint 3
|  | Evaluasi UI | Dokumen feedback |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 |  | Sprint 3
|  | Task 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 |  | Sprint 3
|  | Task 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 |  | Sprint 3
|  | Task 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 |  | Sprint 3
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 3
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 3
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 3
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 3
Insert new rows ABOVE this line
| IMPLEMENTASI |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-04 | 34 | 25
1 |  | Membuat UI On Board Screen | On Board Screen | 2021-03-01 | 2021-04-04 | 35 | 25 | 35 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
|  | Membuat login form | Form login |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 |  | Sprint 4
|  | Membuat halaman feed | Halaman feed |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 |  | Sprint 4
|  | Membuat fitur berbagi | Fitur sharing |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 |  | Sprint 4
|  | Task 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 |  | Sprint 4
|  | Task 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 |  | Sprint 4
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 4
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 4
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 4
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 4
Insert new rows ABOVE this line
| TESTING |  |  | 2021-02-12 | 2021-02-20 | 8 | 6
0.55556 |  | Task 7 |  | 2021-02-12 | 2021-02-20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 55.56% | 1 | 1 | 0.55556 | Sprint 5
|  | Task 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 |  | Sprint 5
|  | Task 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 |  | Sprint 5
|  | Task 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 |  | Sprint 5
|  | Task 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 |  | Sprint 5
|  | Task 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 3 |  | Sprint 5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Sprint 5
Insert new rows ABOVE this line
Formulas:
Tanggal mulai = MIN([Tanggal mulai, row below]:F23)
Tanggal selesai = MAX([Tanggal selesai, row below]:G23)
Lama hari = DAYS([Tanggal selesai],[Tanggal mulai])
Lama hari = IF(OR([Tanggal mulai]="",[Tanggal selesai]=""),0,DAYS([Tanggal selesai],[Tanggal mulai]-1))
DISIAPKAN OLEH: = NETWORKDAYS([Tanggal mulai],[Tanggal selesai])
Note on B10: Indikasi: - Hijau = 100% DONE - Lingkaran putih = In Progress - Lingkaran abu-abu = No Progress (Belum dimulai)
Note on D10: Bisa diisikan aktivitas yang dilakukan
Note on E10: Diisi dengan deliverable/artefak/increment yang dihasilkan
Note on F10: Cut dan paste tanggal, "Special Values" PC: Ctrl+Alt+V, lalu V
Note on G10: Cut dan paste tanggal, "Special Values" PC: Ctrl+Alt+V, lalu V
Note on L10: Pengguna memasukkan # hari selesai
Note on M10: Kalo error, "X", artinya "Hari Terpakai" ga boleh melebihi "Lama Hari" (jumlah total hari yang digunakan).
Note on O10: Sesuaikan progress "DONE %" dengan memasukkan estimasi hari terpakai di kolom "Hari Terpakai"
Note on Q10: KETERANGAN: - Utk lingkaran merah, ketik 1 - Utk kuning, ketik 2. - Utk ijo ketik 3
Note on S10: KETERANGAN: - Merah ketik 1. - Kuning ketik 2. - Hijau ketik 3.
Note on U10: Otomatis terisi jika: - Full: 2/3 hingga 100% komplit. - Setengah: 1/3 hingga 2/3 komplit. - Kosong: 0% hingga 1/3 komplit.

## 1 (hidden)
SCROLL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52